桃園縣蘆竹鄉錦興國小附設幼兒園

申請(新設園　　　　□原有幼兒園增班補助計畫書
1、 背景說明：
1、 學校簡介：

(1) 本校學區位於工商混合區3歲至入國小前幼兒人口約計 662人，為了鼓勵年輕父母生育，減輕其經濟負擔，配合縣府推動增設公立幼兒園的計畫，建構幼兒教育優質、普及、平價、近便及向下延伸一年，讓弱勢家庭幼兒受惠的教保服務。
(2) 為求照顧本校學區弱勢家庭之學齡前幼兒，提供一個更完善的學前照顧服務，擬定本計畫設立公立幼兒園。
(3) 學校基本資料：

1.校址：桃園縣蘆竹市南竹路一段100號。

2.校地面積：總面積20616平方公尺

3.學區範圍：錦興，錦中(22、24、26、28、29鄰除外)，南榮(11-22鄰)，長興(5-18鄰)，南興(14鄰)，順興(1-6鄰)，福興(1-7鄰)，蘆興(9、10鄰)、興榮
2、 供應量分析：
一、學區內公私立幼兒園招生情形︰

	幼兒園名稱
	核定招生數
	103學年招生數

	維多利亞幼兒園
	100
	

	福祿貝爾幼兒園
	270
	

	方圓幼兒園
	335
	

	立得幼兒園
	173
	

	快樂營幼兒園
	30
	


二、103學年學區內1-5歲各年齡層幼童人數分析︰

	村里鄰
	98.9.2-
99.9.1出生
	99.9.2-
100.9.1出生
	100.9.2-
101.9.1出生
	101.9.2-
102.9.1出生
	102.9.2-

103.9.1出生

	南榮里11-22鄰
	17
	22
	17
	18
	21

	南興里14鄰
	11
	9
	8
	9
	4

	福興里1-7鄰
	27
	43
	27
	28
	29

	興榮里
	39
	40
	45
	39
	31

	蘆興里9-10鄰
	3
	4
	2
	0
	2

	錦中里22.24.26.28.29鄰除外
	31
	25
	42
	34
	41

	錦興里
	44
	36
	37
	41
	43

	長興里5-18鄰
	21
	20
	31
	16
	20

	順興里1-6鄰
	16
	19
	26
	17
	19

	
	209
	218
	235
	202
	210


三、招生概況︰（新設園免填）

	學年

概況
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103

	實際招生年齡
	
	
	
	
	
	
	
	

	核定招生數（人）
	
	
	
	
	
	
	
	

	實際招生數（人）
	
	
	
	
	
	
	
	


四、其他︰
增設班級數、地點、招收人數及開辦學年度規劃：
一、預計自　104　學年度起，於後棟1樓西側4間教室（1年1班、1年2班教室、1年3班、1年4班教室）增設，招生年齡及人數如下：
	幼生年齡
	2歲至未滿3歲
	3歲至入國小前
	2歲至入國小前

	人數
	
	30
	

	班級數
	
	1
	


二、增設地點建築物使用執照：如附件
三、增設地點有效期限內之公安檢查合格證明：如附件 
四、設施設備設置規劃圖及全幼兒園平面圖：如附件 
3、 預定辦理期程： 
	年
	月
	預定辦理事項

	103
	11-12
	擬定新設園補助計畫書送府申辦

	104
	1-2
	各項行政作業及文書作業

	104
	3-5
	幼兒園建置教室招標發包(工期約60天)

	104
	5-6
	幼兒園招生30名

幼兒園點心午餐招標採購

採購教學設備

	104
	7
	招聘幼教教師及相關人員

	104
	7-8
	幼兒園教室施工

	104
	8
	8/1幼兒園教師規劃教學及環境布置

8/10幼兒園教室驗收

	104
	8/31
	幼兒園開學(104學年度開辦)


伍、經費概算表：
	經費概算表
	備註

	項次
	項目
	規格/型號/尺寸
	單位
	數量
	單價
	複價
	

	1
	教室環境設施與美化工程
	設計施作：木質地板、牆面粉刷、環境美化、棉被櫃、書包櫃、鞋櫃、漱口杯架……
	式
	1
	  500,000 
	    500,000 
	資本門

	2
	空調設備
	冷氣、紗窗、紗門、窗簾、吸頂式環保風扇……
	式
	1
	  150,000 
	    150,000 
	資本門

	3
	積木牆組與大小積木組
	1.5*3M牆與小積木組，大積木塑膠泡棉非木質
	式
	1
	  100,000 
	    100,000 
	資本門

	4
	手足協調性設施
	瑜珈軟墊、籃球框架組、搖椅、促進統合訓練相關運動設備……
	式
	1
	   60,000 
	     60,000 
	經常門

	5
	桌椅櫃一批
	教師辦公及學生上課桌椅櫃
	式
	1
	   80,000 
	     80,000 
	經常門

	6
	通信設備
	設置校內外專線聯絡系統
	式
	1
	   20,000 
	     20,000 
	經常門

	7
	學習角落設置
	設置室內遊戲組、物櫃及各種教具教材組
	式
	1
	   90,000 
	     90,000 
	經常門

	經常門小計
	    250,000 
	　

	資本門小計
	    750,000 
	　

	合計
	  1,000,000 
	　


4、 預期效益：
1、 招收學區內之適齡學童，滿足家長學生教育需求，促進學校社區良好互動。

2、 紓解公立幼托招生壓力，設立正規幼稚教育場域，實現幼教均等正義理想。

3、 提供弱勢學童就學機會，減輕弱勢家庭經濟壓力，落實國教幼稚教育政策。
承辦單位：　　　　　採購單位：　　　　　會計單位：　　　　　單位主管：　　　
