桃園縣蘆竹鄉錦興國小「建構校園與學區安全」方案試辦計劃
一、緣起：
  在日益競爭及多元變化的資訊科技社會裡，孩子必須面對越來越多大環境裡種種危機及生命的壓力與危險，因此孩子們需要成人們更多的關懷與愛的支持，才能成長茁壯。孩子們在校園上課期間，安全的顧慮並沒有多大的變異數，很多不安全狀況其實是發生在上下學途中，或是放學後，足見建構我們孩子安全的生活社區，教導他們認識社區周遭環境，化為自己生活保護的常識已是刻不容緩的事情。因此本校推動「建構校園與學區安全」方案以教導師生、家長認識校園與學區內危險死角，保障學生生活學習時的安全維護。期待學校、家長與社區共同來關懷孩子們，讓我們把對孩子的愛以行動展現出來，為他們創造一個真正安全的生活空間。
二、目的：
（一）喚起社區民眾重視學童上下學安全，建置校園安心通學走廊。
（二）結合警政及社區資源合作，認識及整治學區內治安死角並加以改善。
（三）成立學區安全聯絡網絡，結合愛心安全導護站，共同維護學童安全。
三、實施方式：

   （一）結合社區資源共同推動。

   （二）善用科技資訊拓展學習功能。

   （三）透過多元方式調查分析。

   （四）善用學區家長志工人力。

四、實施期程：九十六年十一月至九十七年一月
五、成立校園與學區安全網推動小組：




六、實施內容及辦理單位 :
	工作項目
	負責單位
	協辦單位
	完成期限

	1.擬定校園與學區安全實施計劃
	執行秘書
	 
	96.11

	2.組訓家長義工團體
	生教組
	志工隊、各處室
	96.11

	3.計畫宣導
	輔導室
	 
	96.11

	4.召開「校園與學區安全維護」說明會
	學務處
	 
	96.12

	5.學區治安死角問卷調查
	學務處
	家長會
	96.12

	6.統計分析治安死角問卷調查結果
	家長志工
	學務處
	96.12

	7.實地勘查拍攝治安死角
	家長志工
	學務處
	96.12

	8.拜訪愛心安全導護站
	學務處
家長志工
	家長會
	96.12

	9.彙整愛心安全導護站簽署紀錄
	學務處
	家長會
	96.12

	10.印製愛心安全導護站貼紙
	總務處
	 
	96.12

	11.繪製及印製學區安全地圖
	學務處
	家長會、總務處
	97.1

	12.定期或不定期拜訪安全愛心站
	家長會、校長、各處室主任
	 
	持續進行

	13.彙整資料陳報成果
	生教組長
	 
	97.1

	14.辦理成果展示
	生教組長
	各處室
	97.2

	15.持續評估溫馨安全導護站及治安死角
	學務處
	各處室及家長會
	持續進行

	16.經驗分享（校長、訓導主任會議）
	學務處
	 
	 


七、預期效益：
（一）、建置安全通學走廊，確保學童上、下學安全。
（二）、公佈治安死角調查結果，繪製學區安全地圖，教導學童注意自身安全。
（三）、設置溫馨安全導護站，建立學通學區生活安全聯絡網絡。
（四）、結合社區治安維護伙伴，加強校園周邊安全維護。
（五）、將實施經驗透過會議分享，提供他校實施之參考，建構全鄉性安全聯絡網。
八、獎勵:
參與試辦計劃相關工作人員，表現績優者，報請縣府核給嘉獎十人獎勵。
九、經費概算:
如附件（一）
十、本計畫經校長核可後，報請縣府核定後實施，修正時亦同。
附件（一）
桃園縣蘆竹鄉錦興國小「建構校園與學區安全」方案試辦計劃經費概算表
	編號
	項目
	數量
	單位
	單價
	總價
	用途說明

	1
	文具耗材費
	1
	式
	10000
	10000
	含文具、紙張、相片紙、博士膜

	2
	加班費
	100
	時 
	200
	20000
	10人×10時

	3
	誤餐費
	100
	個
	65
	6500
	餐點類

	4
	講師費（外聘）
	3
	時
	1600
	4800
	邀請建構學區安全相關講師

	5
	助教費（外聘）
	3
	時
	400
	1200
	邀請建構學區安全相關講師（助教1人）

	6
	講師費（內聘）
	6
	時
	800
	4800
	說明執行過程成果發表

	7
	助教費（內聘）
	6
	時
	400
	2400
	說明執行過程成果發表

（2人×3時）

	8
	製作衛星空拍地圖費
	2
	式
	7000
	14000
	衛星空拍地圖、壓克力揭示板費

	9
	印刷費
	1
	式
	30000
	30000
	學區安全走廊及治安死角宣導（安全學區宣導摺頁）

	10
	電腦耗材及相關用品
	1
	式
	10000
	10000
	碳粉、墨水、空白片、記憶卡、隨身碟

	11
	雜支
	1
	式
	5000
	5000
	照片、礦泉水、雜項等支出

	總計


	108700元
	上列各項經費於合理範圍內請准予流用
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